蓓蕾剧院座椅更换项目

报价邀请函

编号：YCDY-20230311

广州市演出电影有限公司蓓蕾艺术剧团

2023年3月

有限公司：

广州市演出电影有限公司蓓蕾艺术剧团位于广东省广州市越秀区人民北路875号蓓蕾剧院内，目前需对剧院大剧场和电影VIP厅的座椅进行更换，现邀请符合条件的供应商提供座椅更换服务。本次提供报价的供应商经演出电影公司审核通过后，将纳入2023年度广州市演出电影有限公司设备供应商库。

# 一、项目信息表

| 项目名称 | 蓓蕾剧院座椅更换项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | YCDY-20230311 |  |  |  |
| 项目地址 | 广东省广州市越秀区人民北路875号 |  |  |  |
| 联系人 | 李生 | 电 话 | 020-83822108 |  |
|  |  | 移动电话 | 13660071628 |  |
|  |  | 邮 箱 | gcjsb83880791@126.com |  |
|  |  | 通信地址 | 广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦附楼二楼工程技术部 |  |
| 现场勘察联系方式 | 李生 |  | 电话 | 15626467810 |
| 项目内容 | 对蓓蕾剧院剧场1层和电影厅的原有座椅进行拆除，更换安装经深化设计的座椅，并提供相关保修服务。 |  |  |  |
| 报价方式 | 邀请报价 |  |  |  |
| 邀请函发出时间 | 2023年 03月11日 开始-2023年03 月16日 结束 |  |  |  |
| 现场勘察时间 | 2023年 03月12日 开始-2023年 03月17日 结束 |  |  |  |
| 保证金 | 无 |  |  |  |
| 文件递交时间 | 2023年 03月18日 开始-2023年 03月18日 上午九点前 结束 |  |  |  |
| 报价有效期 | 投标截止日后180个日历天内有效 |  |  |  |
| 报价文件分数 | 一式叁份，要求每份盖公章及骑缝章 |  |  |  |
| 文件递交 | 递交至： 广州市演出电影有限公司 地址： 广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦附楼二楼 接收人：李恒晖 电话：13660071628 文件接受截止时间：2023年3 月 18日 上午九点前 结束 文件递交方式：邮寄或现场递交 |  |  |  |
| 报价文件开启及评选时间 | 时间：2023年03 月 18日 上午十点 地点：广州市越秀区建设三马路新时代大厦二楼会议室 |  |  |  |
| 合同签订时间 | 预计2023年3 月31日前 |  |  |  |
| 现场勘察 | 自愿自行组织 |  |  |  |
| 评标办法 | 合理低价法 |  |  |  |
| 资金来源 | 企业自有资金 |  |  |  |
| 项目限额 | 结合现场参考清单报价，项目不超过48万元 |  |  |  |
| 技术要求 | 见下要求 |  |  |  |
| 商务要求 | 见下要求 |  |  |  |

- 资质要求

- 投标主体应足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被法院列为被执行人或失信人名单，无市场监督管理局等国家管理机关的行政处罚或行业处分等类似情形。

- 供应商须具有自2019年至今承接（以合同签署日期为准）并完成的同类项目业绩，以合同复印件加盖公章复核。

- 项目内容

- 项目名称：蓓蕾剧院座椅更换项目

- 项目内容：

  - 拆除原有的剧场座椅，并对剧场地面进行清理保持整洁。

  - 按照采购人的座椅规格要求、剧场场地情况提供座椅换装改造方案，方案包括：文字说明、CAD图纸方案文件、及投标人认为必要的相关文件等。

  - 按照采购人确定的改造方案进行座椅的采购、安装、调试、验收等工作。

  - 设备设施技术参数要求及数量清单：

| 序号 | 项目/货物 名称 | 技术指标及相关要求 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 剧场座椅 | 使用区域 | 剧院剧场大厅 | 张 | 649 |
|  |  | - 座椅排距：1米-1.1米，需要对站脚特制高度加工。 - 规格(单位mm)：560W×780D×约980H(适合蓓蕾剧场使用)。 - 扶手面：采用双节优质实木材料，厚度不低于30MM，扶手采用前高后低设计，便于两人共同使用。 - 背包：采用一体发泡成型全新料优质海绵，经过冷固发泡一体成型制成。高密度、高回弹、抗变形；泡绵密度为55±5Kg/m³，厚度为75-130mm，外覆优质麻绒面料，内衬多层曲木夹板。高强度钢制支撑角码结构，厚度2.5mm。定型海绵不会因频繁使用而变形、起皱,软背形状符合人体原理设计、坐感舒适。 - 座包：采用直径14mm实心圆钢横轴，分离贯穿式塑料轴套设计，使座包回复旋转更加顺畅；坐板采用12mm高压多层实木夹板并带有高强度支撑设计，使座椅承重更加稳定。一体发泡成型全新料优质海绵，高密度、高回弹、抗变形，坐感舒适，泡绵外覆优质麻绒面料，泡绵密度为60±5Kg /m³，厚度为100-140 mm；椅座采用强力重力回复机构，简单快捷、无噪音。 - 座、背外板：采用优质多层板热压成型，表面经多次打磨后做6次复刷工艺油漆，无异味，强光下反光系数低，座板底部设吸音孔。 - 面料/泡绵：根据采购人需求确定面料颜色。面料材料采用麻面或PU皮，并对面料采用防污、防泼、防尘；抗静电、防菌、防霉变及防火阻燃处理。阻燃标准执行中国GB8410-94、GB17951-1998标准。 - 站脚：采用优质钢材利用二氧化碳保护焊接而成，表面经静电喷涂处理，隐藏式螺丝结构。扶手侧板采用多层夹板外包布装饰，厚度40 mm，美观牢靠，结实耐用。 - 座椅回复：阻尼慢回位、回位轻盈无声，持久耐用，无噪音。 - 固定螺丝：采用隐藏式压爆不锈钢地爆螺丝固定座椅，强力固定，耐久不生锈。 - 行码、号码牌：采用刺绣号码牌。 |  |  |  |
|  | 常规座椅 | 使用区域 | 剧院电影VIP厅 | 张 | 110 |
|  |  | - 座椅排距：1050MM。 - 规格(单位mm)：560 宽×760~840 深×1040~1050 高(适合电影厅使用)。 - 背包：采用一体发泡成型全新料优质海绵，经过冷固发泡一体成型制成。高密度、高回弹、抗变形；泡绵密度为55±5Kg/m³，厚度为75-130mm，外覆优质麻绒面料，内衬多层曲木夹板。高强度钢制支撑角码结构，厚度2.5mm。 - 座包：采用直径14mm实心圆钢横轴，分离贯穿式塑料轴套设计，使座包回复旋转更加顺畅；坐板采用12mm高压多层实木夹板并带有高强度支撑设计，使座椅承重更加稳定。一体发泡成型全新料优质海绵，高密度、高回弹、抗变形，坐感舒适，泡绵外覆优质麻绒面料，泡绵密度为60±5Kg /m³，厚度为100-140 mm；椅座采用强力重力回复机构，简单快捷、无噪音。 - 要求座包无间距，可连排，扶手上扬。 - 背、座外壳：选用优质PP工程塑料塑壳，厚度4mm，经模具一体注塑成型，抗冲击、环保、易清洁。 - 面料/泡绵：根据采购人需求确定面料颜色。面料材料采用麻面或PU皮，并对面料采用防污、防泼、防尘；抗静电、防菌、防霉变及防火阻燃处理。阻燃标准执行中国GB8410-94、GB17951-1998标准。 - 站脚：采用优质钢材利用二氧化碳保护焊接而成，表面经静电喷涂处理，隐藏式螺丝结构。扶手侧板采用多层夹板外包布装饰，厚度40 mm，美观牢靠，结实耐用。 - 扶手：宽120mm，采用4mm厚度U型高强度支撑设计，承重超过200公斤，可以适应任意圆弧半径排列。扶手面采用优质PP扶手盖（宽度80 mm）,扶手面垫绵包布处理，手感舒适，有效缓解疲惫，造型流畅, 带杯架。扶手盖可上扬，有效增加邻座之间的空间，灵活耐用，方便清洁。 - 回复机构：座包采用弹力回复机构，回复快捷、灵巧无噪音。 - 固定螺丝：采用隐藏式压爆不锈钢地爆螺丝固定座椅，强力固定，耐久不生锈。 - 行码、号码牌：采用刺绣号码牌。 |  |  |  |

  - 投标样品要求：

为充分体现响应供应商的生产制作工艺及水平，以及投标货物的产品质量，要求响应供应商在递交磋商响应文件时，同时提供能完全满足本项目要求所列技术指标要求的投标样品。

| 序号 | 样品名称 | 样品内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 剧场座椅 | 需要送整件样板 |
|  | 常规座椅 |  |

- 产品要求

产品为原制造商制造的全新未拆封产品，无污染，表面无划损、无侵权行为、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 服务要求

- 本项目需要按照采购人指定的货物规格需求和现场实际情况进行深化设计，并编制设备项目报价清单。

- 响应供应商提供的座椅CAD图纸需要包含平面图、立面图、大样图并标注相关的长度和材质参数。

- 响应供应商须按采购人提供的所有款式图样提供投标样品，样品材质必须严格按照用户需求书中的要求进行制作。

- 成交供应商须提供原有座椅的拆除服务，更换座椅的运输、以及安装的全包干服务。

- 拆除原有座椅时，供应商须做好现场保护，不得损坏地面、墙面等，禁止野蛮施工，造成的现场损坏由施工方承担。

- 施工时间：为确保采购人的工作不受影响，经采购人协调后根据当日实际情况安排施工时间，响应供应商需配合采购人合理调整施工作业时间。

- 现场保管：所有货物（设备）在项目验收完成前的项目现场保管工作均由成交供应商自行负责。

- 商务要求

- 报价文件需要考虑为完全包干综合价，合同总额包括原有座椅的拆除、更换座椅的设计、运输、安装、调试、标配工具、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等,为完成项目的含税全包价，所有价格变动的风险均由中标人承担，采购人不需再向中标人或任何第三方支付其他任何费用。

- 要求报价方自行到项目地勘察并深化改造方案。

- 本次评选入选单位为合理低价法。

- 入选的单位需要签订相应的服务合同。

- 未评选上的单位业主方不出具答疑文件。

- 工期要求

- 完工工期要求：中标人须在 2023 年 4 月 3 日开始拆除座椅，并于2023 年 4 月 26 日完成座椅的安装、调试、验收，并交付采购人使用。

- 质量保修范围和保修期

- 本项目产品的质量保修期为 2 年，保修期经采购人对项目最终验收合格之日起计算。

- 保修期内若产品出现质量问题，成交供应商应免费维修或更换产品（维修三次仍不合格应更换）。

- 质保期内三包，非因采购人为因素而出现产品质量问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。因采购人的原因造成人为损坏的（最终以厂家鉴定结果为准），由采购人自行承担。

- 中标供应商须和采购人签订《蓓蕾剧院座椅增值服务协议》，在项目合同签订后的第3年至第6年提供座椅增值服务。

- 质保期后，中标人应提供终身维护服务，如需更换零配件，中标人只收取零配件费（消耗品由双方另行协商）。

- 付款方式：

- 采购人合同签订后5个工作日内支付中标人合同总价的 50% 预付款，所有货物供货完毕且调试验收完毕后采购人支付中标人合同总额的 45% 。

- 留结算款的5%，作为本工程的保修金，待工程竣工验收合格、采购人出具确认书面文件之日起计 2 年后由采购人向中标人支付。

- 保修金不计算利息，保修期内因质量问题经整改发生的费用从保修金中扣除，不足部分由中标人补回。

- 按合同支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符有效的普通税务发票，且收款方、出具发票方、合同中标人均必须与中标人名称一致；

- 交参选文件要求

  - 参选文件包括但不限于以下资料：

    - 公司营业执照；

    - 报价函；

    - 相关资质证明材料；

    - 参选人认为其他需要提交的资料。

  - 参选文件递交方式：

    - 各参选人应于规定时间前，采取现场递交或快递等邮寄方式递交，不接收电子邮件的方式递交文件。

- 报价文件构成

1、文件构成按以下顺序提供、编写及装订

- 《封面》

- 《目录》

- 《法定代表人授权委托书》

- 《企业简介》

- 《相关业绩》

- 《相关资质》

- 《报价表》（加盖公章）

2、文件提交要求：

- 报价文件采用”微软word”软件编写，涉及报价内容采用”微软EXCL”软件编写。

- 报价文件需要按要求装订成册。

- 以上文件数量：一份正本，两份副本

3、封装要求：

- 所有文件需要全部封装在同一个密封袋中。

- 密封袋除由报价人用自制封条在每个开口处密封并加盖投标人公章并标以密封日期外，其正面须：

1)	写明投标文件递交场所的名称和地址。

2)	具有下列识别标志：

(I)	项目名称“          ”

(II)	项目编号：

(III)	  年	  月	  日	  时	  分开标，此时间之前不得开封

(IV)	注明投标人的名称、地址及联系电话，迟到的投标文件能被原封退回。

- 文件递交方式

1、文件可通过邮寄的方式提供

2、文件接收人：

- 单位名称：广州市演出电影有限公司

- 地址：广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦（附楼）二楼工程技术部

- 接收人：李恒晖

- 电话：020-83822108 、13660071628

- 邮箱：gcjisb83880791@126.com

附件一：

蓓蕾剧院剧场座椅更换合同

合同编号：YCDY-20230311-A1

项目名称：蓓蕾剧院座椅更换项目

使用单位：广州市演出电影有限公司蓓蕾艺术剧团

服务单位：

签约时间：

使用单位（甲方）：广州市演出电影有限公司蓓蕾艺术剧团

联系人： 李恒晖

电话：020-83822108、13660071628

服务单位（乙方）：

联系人：

电话：

本合同由甲方委托乙方就 蓓蕾剧院座椅更换 项目进行技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各处意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

- 项目和货物规格、数量、价格

| 序号 | 项目/货物 名称 | 技术指标及相关要求 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原有座椅拆除及新座椅运输安装 | 剧场地面、墙面、等相关物品须做好保护 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 剧场座椅 | 使用区域 | 剧院剧场大厅 | 张 | 649 |  |  |
|  |  | - 座椅排距：1米-1.1米，需要对站脚特制高度加工。 - 规格(单位mm)：560W×780D×约980H(适合蓓蕾剧场使用)。 - 扶手面：采用双节优质实木材料，厚度不低于30MM，扶手采用前高后低设计，便于两人共同使用。 - 背包：采用一体发泡成型全新料优质海绵，经过冷固发泡一体成型制成。高密度、高回弹、抗变形；泡绵密度为55±5Kg/m³，厚度为75-130mm，外覆优质麻绒面料，内衬多层曲木夹板。高强度钢制支撑角码结构，厚度2.5mm。定型海绵不会因频繁使用而变形、起皱,软背形状符合人体原理设计、坐感舒适。 - 座包：采用直径14mm实心圆钢横轴，分离贯穿式塑料轴套设计，使座包回复旋转更加顺畅；坐板采用12mm高压多层实木夹板并带有高强度支撑设计，使座椅承重更加稳定。一体发泡成型全新料优质海绵，高密度、高回弹、抗变形，坐感舒适，泡绵外覆优质麻绒面料，泡绵密度为60±5Kg /m³，厚度为100-140 mm；椅座采用强力重力回复机构，简单快捷、无噪音。 - 座、背外板：采用优质多层板热压成型，表面经多次打磨后做6次复刷工艺油漆，无异味，强光下反光系数低，座板底部设吸音孔。 - 面料/泡绵：根据采购人需求确定面料颜色。面料材料采用麻面或PU皮，并对面料采用防污、防泼、防尘；抗静电、防菌、防霉变及防火阻燃处理。阻燃标准执行中国GB8410-94、GB17951-1998标准。 - 站脚：采用优质钢材利用二氧化碳保护焊接而成，表面经静电喷涂处理，隐藏式螺丝结构。扶手侧板采用多层夹板外包布装饰，厚度40 mm，美观牢靠，结实耐用。 - 座椅回复：阻尼慢回位、回位轻盈无声，持久耐用，无噪音。 - 固定螺丝：采用隐藏式压爆不锈钢地爆螺丝固定座椅，强力固定，耐久不生锈。 - 行码、号码牌：采用刺绣号码牌。 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 产品要求

产品为原制造商制造的全新未拆封产品，无污染，表面无划损、无侵权行为、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 服务要求

- 本项目需要按照甲方指定的货物规格需求和现场实际情况进行深化设计并编制设备项目报价清单。

- 乙方提供的座椅CAD图纸需要包含平面图、立面图、大样图并标注好相关长度和材料标签参数。

- 乙方须按甲方提供的所有款式图样提供投标样品，样品材质必须严格按照用户需求书中的要求进行制作。

- 乙方须提供原有座椅的拆除服务，更换座椅的运输、以及安装的全包干服务。

- 拆除原有座椅时，乙方须做好现场保护，不得损坏地面、墙面等，禁止野蛮施工，造成的现场损坏由施工方承担。

- 施工时间：为确保甲方的工作不受影响，经甲方协调后根据当日实际情况安排施工时间，乙方需配合甲方合理调整施工作业时间。

- 现场保管：所有货物（设备）在项目验收完成前的项目现场保管工作均由成交乙方自行负责。

- 工期

- 完工工期要求：乙方须在 2023 年 4 月 3 日开始拆除座椅，并于2023 年 4 月 26 日完成座椅的安装、调试、验收，并交付甲方使用。

- 保修期

- 保修期的起算日：保修期经甲方对项目最终验收合格之日起计算。

- 保修期具体期限：2年。

- 保修期内若产品出现质量问题，乙方免费维修或更换产品，维修三次仍不合格应免费提供更换的产品。

- 质保期内三包，非因甲方为因素而出现产品质量问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。因甲方的原因造成人为损坏的（最终以厂家鉴定结果为准），由甲方自行承担。

- 乙方须和甲方签订《蓓蕾剧院座椅增值服务协议》，在本合同签订后的第3年至第6年提供座椅增值服务。

- 质保期后，中标人应提供终身维护服务，如需更换零配件，中标人只收取零配件费（消耗品由双方另行协商）。

- 合同价格及结算方式

- 合同总价为人民币大写           （小写¥         元）

- 乙方账户信息如下：

单位名称：

开户银行：

账    号：

- 甲方开票信息：

企业名称：广州市演出电影有限公司蓓蕾艺术剧团

纳税人识别号：91440101574023180M

- 乙方签订合同文件后，甲方在5个工作日内向乙方支付合同总额的50%，即人民币大写           元（小写¥          元）。

- 在项目安装验收完成后，甲方在5个工作日内向乙方支付合同总额的45%，即人民币大写           元（小写¥           元）。

- 留结算款的5%，即人民币			元(小写￥			元)作为本工程的保修金，待工程竣工验收合格、甲方出具确认书面文件之日起计 贰 年后由甲方在5个工作日内向乙方支付。

- 保修金不计算利息，保修期内因质量问题经整改发生的费用从保修金中扣除，不足部分由中标人补回。

- 每期费用在乙方出具等额普通税务发票后由甲方进行支付。

- 双方义务、违约责任

- 签订本合同的乙方和甲方双方必须遵守本并执行合同中的各项规定。

- 如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均承担全部的赔偿责任。

- 一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任，并向对方支付合同总额5%的违约金。

- 一方当事人无法继续履行合同的，应当提前30天通知另一方，并向对方支付合同总额10%的违约金。

- 甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，每延误一日应当向乙方支付延误部分费用 千分之三 的违约金。

- 附则

本合同自双方签字盖章生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字盖章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式  肆  份，甲方执  贰  份，乙方执  贰  份。

（以下无正文）

| 甲方（盖章）：广州市演出电影有限公司蓓蕾艺术剧团 委托代理人（签字）： 地址：广州市越秀区建设三马路11号二楼全层 联系电话： 日期： 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- |

乙方（盖章）：

委托代理人（签字）：

地址：

联系电话：

日期：    年    月    日

附件二：

蓓蕾剧院影厅座椅更换合同

合同编号：YCDY-20230311-A2

项目名称：蓓蕾剧院座椅更换项目

使用单位：广州市演出电影有限公司蓓蕾艺术剧团

服务单位：

签约时间：

使用单位（甲方）：广州市演出电影有限公司蓓蕾艺术剧团

联系人： 李恒晖

电话：020-83822108、13660071628

服务单位（乙方）：

联系人：

电话：

本合同由甲方委托乙方就 蓓蕾剧院座椅更换 项目进行技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各处意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

- 项目和货物规格、数量、价格

| 序号 | 项目/货物 名称 | 技术指标及相关要求 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原有座椅拆除及新座椅运输安装 | 剧场地面、墙面、等相关物品须做好保护 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 常规座椅 | 使用区域 | 剧院电影VIP厅 | 张 | 110 |  |  |
|  |  | - 座椅排距：1050MM。 - 规格(单位mm)：560 宽×760~840 深×1040~1050 高(适合电影厅使用)。 - 背包：采用一体发泡成型全新料优质海绵，经过冷固发泡一体成型制成。高密度、高回弹、抗变形；泡绵密度为55±5Kg/m³，厚度为75-130mm，外覆优质麻绒面料，内衬多层曲木夹板。高强度钢制支撑角码结构，厚度2.5mm。 - 座包：采用直径14mm实心圆钢横轴，分离贯穿式塑料轴套设计，使座包回复旋转更加顺畅；坐板采用12mm高压多层实木夹板并带有高强度支撑设计，使座椅承重更加稳定。一体发泡成型全新料优质海绵，高密度、高回弹、抗变形，坐感舒适，泡绵外覆优质麻绒面料，泡绵密度为60±5Kg /m³，厚度为100-140 mm；椅座采用强力重力回复机构，简单快捷、无噪音。 - 要求座包无间距，可连排，扶手上扬。 - 背、座外壳：选用优质PP工程塑料塑壳，厚度4mm，经模具一体注塑成型，抗冲击、环保、易清洁。 - 面料/泡绵：根据采购人需求确定面料颜色。面料材料采用麻面或PU皮，并对面料采用防污、防泼、防尘；抗静电、防菌、防霉变及防火阻燃处理。阻燃标准执行中国GB8410-94、GB17951-1998标准。 - 站脚：采用优质钢材利用二氧化碳保护焊接而成，表面经静电喷涂处理，隐藏式螺丝结构。扶手侧板采用多层夹板外包布装饰，厚度40 mm，美观牢靠，结实耐用。 - 扶手：宽120mm，采用4mm厚度U型高强度支撑设计，承重超过200公斤，可以适应任意圆弧半径排列。扶手面采用优质PP扶手盖（宽度80 mm）,扶手面垫绵包布处理，手感舒适，有效缓解疲惫，造型流畅, 带杯架。扶手盖可上扬，有效增加邻座之间的空间，灵活耐用，方便清洁。 - 回复机构：座包采用弹力回复机构，回复快捷、灵巧无噪音。 - 固定螺丝：采用隐藏式压爆不锈钢地爆螺丝固定座椅，强力固定，耐久不生锈。 - 行码、号码牌：采用刺绣号码牌。 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 产品要求

产品为原制造商制造的全新未拆封产品，无污染，表面无划损、无侵权行为、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 服务要求

- 本项目需要按照甲方指定的货物规格需求和现场实际情况进行深化设计并编制设备项目报价清单。

- 乙方提供的座椅CAD图纸需要包含平面图、立面图、大样图并标注好相关长度和材料标签参数。

- 乙方须按甲方提供的所有款式图样提供投标样品，样品材质必须严格按照用户需求书中的要求进行制作。

- 乙方须提供原有座椅的拆除服务，更换座椅的运输、以及安装的全包干服务。

- 拆除原有座椅时，乙方须做好现场保护，不得损坏地面、墙面等，禁止野蛮施工，造成的现场损坏由施工方承担。

- 施工时间：为确保甲方的工作不受影响，经甲方协调后根据当日实际情况安排施工时间，乙方需配合甲方合理调整施工作业时间。

- 现场保管：所有货物（设备）在项目验收完成前的项目现场保管工作均由成交乙方自行负责。

- 工期

- 完工工期要求：乙方须在 2023 年 4 月 3 日开始拆除座椅，并于2023 年 4 月 26 日完成座椅的安装、调试、验收，并交付甲方使用。

- 保修期

- 保修期的起算日：保修期经甲方对项目最终验收合格之日起计算。

- 保修期具体期限：2年。

- 保修期内若产品出现质量问题，乙方免费维修或更换产品，维修三次仍不合格应免费提供更换的产品。

- 质保期内三包，非因甲方为因素而出现产品质量问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。因甲方的原因造成人为损坏的（最终以厂家鉴定结果为准），由甲方自行承担。

- 乙方须和甲方签订《蓓蕾剧院座椅增值服务协议》，在本合同签订后的第3年至第6年提供座椅增值服务。

- 质保期后，中标人应提供终身维护服务，如需更换零配件，中标人只收取零配件费（消耗品由双方另行协商）。

- 合同价格及结算方式

- 合同总价为人民币大写           （小写¥         元）

- 乙方账户信息如下：

单位名称：

开户银行：

账    号：

- 甲方开票信息：

企业名称：广州市演出电影有限公司蓓蕾艺术剧团

纳税人识别号：91440101574023180M

- 乙方签订合同文件后，甲方在5个工作日内向乙方支付合同总额的50%，即人民币大写           元（小写¥          元）。

- 在项目安装验收完成后，甲方在5个工作日内向乙方支付合同总额的45%，即人民币大写           元（小写¥           元）。

- 留结算款的5%，即人民币			元(小写￥			元)作为本工程的保修金，待工程竣工验收合格、甲方出具确认书面文件之日起计 贰 年后由甲方在5个工作日内向乙方支付。

- 保修金不计算利息，保修期内因质量问题经整改发生的费用从保修金中扣除，不足部分由中标人补回。

- 每期费用在乙方出具等额普通税务发票后由甲方进行支付。

- 双方义务、违约责任

- 签订本合同的乙方和甲方双方必须遵守本并执行合同中的各项规定。

- 如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均承担全部的赔偿责任。

- 一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任，并向对方支付合同总额5%的违约金。

- 一方当事人无法继续履行合同的，应当提前30天通知另一方，并向对方支付合同总额10%的违约金。

- 甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，每延误一日应当向乙方支付延误部分费用 千分之三 的违约金。

- 附则

本合同自双方签字盖章生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字盖章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式  肆  份，甲方执  贰  份，乙方执  贰  份。

（以下无正文）

| 甲方（盖章）：广州市演出电影有限公司蓓蕾艺术剧团 委托代理人（签字）： 地址：广州市越秀区建设三马路11号二楼全层 联系电话： 日期： 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- |

乙方（盖章）：

委托代理人（签字）：

地址：

联系电话：

日期：    年    月    日

# 附件三：

蓓蕾剧院座椅增值服务协议

甲方：广州市演出电影有限公司蓓蕾艺术剧团

乙方：

乙方接受甲方委托，为保证甲方剧场座椅的正常使用，为甲方的剧场座椅提供维修和更换服务，甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，经平等协商达成以下协议。

- 增值服务内容

- 当座椅的座包回复机构出现无法正常回复、靠背发生后移等相关影响座椅正常使用或与出厂形态差异较大的情况，由乙方免费提供全新且能够正常使用的同款座椅，同时提供原有座椅拆除和新座椅安装的包干服务。

- 座椅出现损坏是因甲方的原因造成的（最终以厂家鉴定结果为准），乙方提供维修或更换服务，但费用由甲方自行承担。

- 若非因甲方为因素而出现产品质量问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

第三条  增值服务期限

本协议的服务期为本项目合同签订后的第3年至第6年，共 4 年，自 2025 年   月   日起至 2029 年   月   日止。

第四条  甲方权利、义务

- 有权监督乙方按照本协议履行增值服务义务，发出故障通知或提出建议。

- 乙方提供的服务未达到约定的标准或要求的，甲方有权责令乙方整改。

- 应当为乙方提供维护保养所需的工作环境及用水用电。

第五条  乙方权利、义务

- 有权要求甲方提供乙方作业所需的工作环境及相关资料。

- 接到甲方的紧急故障通知后，应当在  6  小时内抵达现场进行处理。

- 对甲方人员进行剧场座椅维护保养操作的相关培训。

第六条  附则

本合同自双方签字盖章生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字盖章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式  肆  份，甲方执  贰  份，乙方执  贰  份.

（以下无正文）

| 甲方（盖章）：广州市演出电影有限公司蓓蕾艺术剧团 委托代理人（签字）： 地址：广州市越秀区建设三马路11号二楼全层 联系电话： 日期： 2023 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- |

乙方（盖章）：

委托代理人（签字）：

地址：

联系电话：

日期：	2023 年    月    日