红棉潮墟项目执行服务项目

项目编号：YCDY-20240201-HMCX

报价邀请函

广州市演出电影有限公司

2024年2月

有限公司：

广州市演出电影有限公司现需要为红棉潮墟项目提供执行服务，现邀请符合资质及条件的供应商提供本项目的策划、设计、布展等执行服务，按照本邀请函的内容对此项目进行报价。

- 项目信息表

| 项目名称 | 红棉潮墟项目执行服务项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | YCDY-20240201-HMCX |  |  |
| 项目地址 | 广州市烈士陵园、农讲所、团一大广场、越秀公园、儿童公园、海珠广场、第一次全国劳动大会旧址、黄埔军校等 |  |  |
| 联系人 | 刘生 | 电 话 | 020-83822133 |
|  |  | 移动电话 | 13411188574 |
|  |  | 邮 箱 | 1093049545@qq.com |
|  |  | 通信地址 | 广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦附楼二楼 |
| 项目内容 | 1、红棉.潮墟布展方案的策划和设计；2、市集布展、撤展及相关的执行工作；3、自助售卖机框架和表面定制、安装；4、红棉潮墟背景板的设计制作；5、展览人员营运费用；6、相关的线路、插座设备采购和布置；7、市集摊位制作； |  |  |
| 报价方式 | 邀请报价 |  |  |
| 项目限额 | 项目预算不超过40万元 |  |  |
| 邀请函发出时间 | 2024年2月1日9：00开始-2024年2月22日上午9：30结束 |  |  |
| 保证金 | 无 |  |  |
| 文件递交时间 | 2024年2月18日9：00开始-2024年2月22日上午9：30结束 |  |  |
| 报价有效期 | 投标截止日后30个日历天内有效 |  |  |
| 报价文件提交要求 | 正本一份，副本一式叁份，装在同一文件袋，要求每份盖公章及骑缝章，投标文件电子版发送到我司邮箱gcjsb83880791@126.com,并注明投标公司及项目名称和编号。 |  |  |
| 文件递交 | 递交至： 广州市演出电影有限公司 地址： 广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦附楼二楼 接收人：李工 13660071628 文件接受截止时间： 2024年2月22日上午9：30结束 |  |  |
| 报价文件开启时间 | 时间：2024年2月22日上午9：30 地点：广州市越秀区建设三马路11号二楼会议室 |  |  |
| 评选时间 | 时间：2024年2月22日上午10：00 地点： 广州市越秀区建设三马路11号二楼会议室 |  |  |
| 合同签订时间 | 预计2024年2月23日 |  |  |
| 服务时间 | 从合同签订后至活动结束后通过采购人的验收为止。 |  |  |
| 评标办法 | 合理低价法 |  |  |
| 项目要求 | 见下要求 |  |  |
| 商务要求 | 见下要求 |  |  |

- 项目要求

- 红棉.潮墟布展方案的策划和设计：

  - 能够响应和适配项目的活动主题、确保与“红棉·潮墟”品牌相契合。

  - 响应的策划和设计，能够提升品牌形象、促进文化交流、增加游客互动等。

  - 项目布展方案要求工作计划明确、组织安排科学、且方案可行性较高。

- 市集布展、撤展及相关的执行工作；

  - 前期准备：

    - 制定布展和撤展计划：明确相关的时间表、人员分工、任务分配等。

    - 物料准备：根据设计方案，准备所需的展示道具、装饰物品、照明设备等。

    - 场地勘查：对市集场地进行详细勘查，确保场地条件符合布展要求。

    - 沟通协调：与市集主办方、场地管理方等相关方进行沟通协调，确保布展工作的顺利进行。

  - 执行过程：

    - 安全第一：确保所有布展和撤展工作符合安全规范，避免发生安全事故。

    - 时间控制：严格按照布展计划进行，确保按时完成。

    - 物料管理：对物料进行合理分类、存放和使用，避免浪费和丢失。

    - 质量监控：对布展效果进行实时检查，确保符合设计要求和质量标准，确保符合设计要求和质量标准。

  - 后期工作：

    - 设备调试：对展示设备、照明等进行调试，确保运行正常。

    - 现场维护：在市集期间，对布展现场进行定期巡查和维护，确保展示效果持久。

    - 总结评估：对本次布展和撤展工作进行总结评估，总结经验教训，为下次活动提供参考。

    - 资料归档：将相关文件、图片等资料进行归档保存，以便日后查阅。

- 自助售卖机框架和表面定制、安装：

  - 外形、色彩精美、材料坚固耐用、工艺优良。

  - 注重安全性设计，无锋利边缘，与自助机的安装须要牢固、不易脱落、损坏。

  - 符合市集的整体风格，根据自助机的功能需求和放置空间，确定合理的框架尺寸。

  - 售后服务：提供完善的售后服务，包括造型维修、维护等。

- 红棉潮墟背景板的设计制作：

  - 主题与风格：背景板设计应紧扣市集主题，与整体活动风格相协调，传递出相应的氛围和信息。

  - 视觉吸引力：使用鲜明的色彩、清晰的图像和引人入胜的图案，确保背景板在市集中脱颖而出，吸引参观者的注意。

  - 信息传达：背景板上应包含市集名称、主题、日期、地点等基本信息，并可能包括赞助商标识、合作伙伴信息等。

  - 可读性：所有文字信息应清晰可读，避免使用过于复杂的字体或过小的字体大小。

  - 尺寸与比例：背景板的尺寸应与放置环境相适应，确保视觉效果的舒适性和协调性。

  - 材质与耐用性：选择耐用、易清洁且不易损坏的材质，确保背景板在整个市集期间保持良好的状态。

- 展览人员营运服务：

  - 项目营运人员须要遵从活动指挥的相关安排，与活动联系人保持联系，

  - 保持良好的服务态度，能够主动为游客提供帮助。

  - 协助维持市集管理规定和秩序。

  - 如采购人认为必要的，所有参与人员进行须要参加统一、充分的培训，确保了解各自的职责和要求，了解相关的业务流程和知识。

- 市集摊位制作；

  - 设计与风格：市集的摊位设计应结合市集整体风格，既要美观大方，又要实用耐用。定制帆布样式应考虑市集的主题和氛围，确保与整体环境相协调。

  - 尺寸与布局：摊位尺寸应根据经营项目和商品特性进行定制，确保足够的展示空间和操作空间。布局要合理，便于游客浏览和选购商品。

  - 材质与耐用性：选择高质量的木材和帆布材料，确保摊位的耐用性和稳定性。同时，考虑到市集的频繁使用，材料应具备防水、防晒、抗磨损等特性。

  - 折叠与便携性：摊位应设计成可折叠式，方便在市集结束后进行拆卸和运输。折叠后的摊位应易于携带和存放，减少运输成本。

  - 摊位木架应具备配置顺畅的导轨和滑轮系统、耐用易清洁的帘子，并符相关的合安全性规范。

- 商务要求

- 本次评选入选单位为合理低价法。

- 本项目需要参照项目要求及现场实际情况进行深化，自行编制报价清单。

- 报价文件需要考虑单价为完全包干综合单价，该综合单价为到需方项目所在地的落地价。该综合单价应包括但不限于标的物的配套用品、现场施工、加工制作费、包装、劳务费、安全保险费、运输、运输损耗、保管、保险、搬运卸货费（卸货堆放至需方的指定地点）、办理相关手续、赶工措施、使用指导、保修期间所有工作、管理费、利润、税金、政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用及其他为完成本合同工作所需的一切费用。不论报价书中的项目特征是否描述完全，都将被认为已包括实施对应项目所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作的费用。

- 成交供应商确保本项目的所有商业机密不被泄露，否则由责任方承担。

- 采购人享有设计作品和展览内容的著作权，具有使用、展示、销售的权限。

- 本项目招标文件的条款与项目合同条款互相补充。

- 资质要求

- 投标主体应具有良好的商业信誉，未被法院列为被执行人或失信人名单，不存在被市场监督管理局等国家管理机关行政处罚或行业处分等情形。

- 报价文件构成

- 详见《报价文件格式》。

- 封装要求：

  - 报价文件全部封装在同一个密封袋中。

  - 密封袋除由报价人用自制封条在每个开口处密封并加盖投标人公章一枚并标以密封日期外，其正面须：

1)	写明投标文件递交场所的名称和地址。

2)	具有下列识别标志：

(I)	项目名称：红棉潮墟项目执行服务项目”

(II)	项目编号：YCDY-20240201-HMCX

(III)	2024年2月22日10 时00分开标，此时间之前不得开封

- 报价文件格式

红棉潮墟项目执行服务项目

项目编号：YCDY-20240201-HMCX

## 响应文件

（正本）

供应商：xxxx有限公司

2024年2月xx日

## 目录

响应文件	7

目录	8

(一)	授权委托书	9

(二)	企业简介	10

(三)	相关业绩	11

(四)	相关资质	12

(五)	报价函	13

(六)	报价清单	14

- 授权委托书

致广州市演出电影有限公司：

本授权书宣告：

委托单位：

法定代表人：               身份证号：

受托人姓名：               身份证号：

兹委托上述受托人代表我单位参加  红棉潮墟项目执行服务项目（YCDY-20240201-HMCX）  项目招标，在本项目中，受托人有权以我单位的名义签署文件、协商、澄清、解释、签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位：                        （盖章）

日    期：           年       月       日

- 企业简介

xxx

- 相关业绩

xxx

- 相关资质

- 营业执照

- 相关证书

- 报价函

致广州市演出电影有限公司:

1.我方已仔细研究了红棉潮墟项目执行服务项目（项目编号：YCDY-20240201-HMCX）公开选取供应商公告的全部内容，愿意以￥00,000.00人民币(大写xxx元)的投标总报价，按合同约定实施和完成项目工作内容。

2.如我方中标:

我方承诺在收到采购人的中标通知后在规定的期限内与采购人签订合同，并承诺在合同约定的期限内完成项目工程。

3.我方在此声明，所递交的投标报价函及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人:(盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人:(签字)

年		月		日

- 报价清单